## Sheet1
项目工作日志
项目名称 | 中职教育基础能力平台 | 项目编码 | HD20180718SR008 | 工号 | HD1056418A028 |  | 姓名 | 陈健豪 |  | 本周起止日期 |  |  | 2018/7/22--2018/7/28
任务编号 | 任务描述 | 工作类型 | 所属阶段 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 合计 | 完成 | 备注
|  |  |  | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28
| 练习ssh框架 | 需求开发 | 需求阶段 | 2018-07-22: 3 | 3
| 顺序图 | 需求开发 | 需求阶段 | 2018-07-23: 6 | 6
| 顺序图的修改 | 需求开发 | 需求阶段 | 2018-07-24: 5 | 5
| 顺序图的修改 | 需求开发 | 需求阶段 | 2018-07-25: 3 | 3
| 练习ssh框架 | 需求开发 | 需求阶段 | [7 empty] | 1 | bar: 2018-07-25
| 界面原型 | 需求开发 | 需求阶段 | 2018-07-26: 3; 2018-07-27: 3 | 6
| 最后修改顺序图 | 需求开发 | 需求阶段 | 2018-07-26: 3; 2018-07-27: 3 | 6
0
0
合计 |  |  |  | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 27
特别说明：如果任务行不够用，请先复制原有的一行，然后用“插入复制单元格”方式进行，这样可保证公式也被一起复制。
本周小结和建议：（对本周工作情况、完成质量的描述；未完成工作原因说明；下周工作安排的建议等）
不熟悉整个项目开发的需求规约，导致进度减慢
系統文件编号: SDMS4-PM-020B
系统文件编号: HD-PMC-309
Note on B3: 请填写项目进度表的WBS编号，如果工作任务不在在项目进度表，如项目管理、质量保证等，则为空。
Note on C3: 该内容应该尽量与项目进度表对应的任务名称一致
Note on D3: 1.需求：需求访谈，需求开发，编写客户需求数，编写需求规格书，需求管理，需求跟踪矩阵的维护。 2.设计：系统概要设计，详细设计，美工设计。 3.编码：程序编码，网页制作。 4.测试：单元测试，集成测试，系统测试，验收测试（用户可接受性测试）。 5.评审：同行评审，工作产品评审，代码走查，阶段评审，里程碑评审。 6.实施：上线联络单准备及签核，建立正式运行环境，用户教育训练，正式数据准备 7.项目管理：规模工作量成本估计，编写项目计划，项目监控，项目承诺，填写工作日志，汇总周报，编写里程碑报告，问题分析与追踪，知识与技能培训。 8.软件过程质量保证：PPQA相关工作，如制定PPQA计划，裁剪PPQA检查单，检查工作产品和过程的规范性，编写PPQA报告。 9.配置管理：配置管理相关工作,如制定配置管理计划，将工作产品纳入配置管理，管理配置库权限，整理变更数据，制定配置管理报告。 10.度量分析：度量分析相关工作，如制定度量分析计划，整理数据，制定度量分析报告，提交度量数据给EPG。 11.过程改进：向EPG提交过程改进建议,参与过程改进活动（如规范制定，窗体维护等）
Note on E3: 由项目经理根据选择的生命周期模型定义阶段选项，填写的时候需求阶段可以有设计的工作，而测试阶段也可以有其它所有任务类型的工作任务。
Note on F3: 填写工作小时数
Note on G3: 填写工作小时数
Note on H3: 填写工作小时数
Note on I3: 填写工作小时数
Note on J3: 填写工作小时数
Note on K3: 填写工作小时数
Note on L3: 填写工作小时数
Note on F4: 具体日期
Note on G4: 具体日期
Note on H4: 具体日期
Note on I4: 具体日期
Note on J4: 具体日期
Note on K4: 具体日期
Note on L4: 具体日期